## Лист1
ОТЧЕТ о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад №51» на 31 декабря 2021 года
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реаизованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Привести в соответствие с нормативно- правовыми актами официальный сайт организации | 1. Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации. - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | 2021-12-31 | Девяшина Дина Викторовна заведующий | Поддерживается состояние сайта постоянно, своевременно вносится обновленная информация | 2021-12-30
2 | Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте ДОО | 2. Продолжать работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru размещая на официальном сайте ДОО | 2021-12-31 | Девяшина Дина Викторовна заведующий | Своевременно проведена проверка официального сайта, все размещено вовремя. | 2021-12-30
3 | Размещать на сайте ДОО результаты онлайн - опросов родителей | 3. Размещение на официальном сайте ДОО онлайн - опросов для родителей | 2021-12-31 | Канавина Виктория Витальевна ответственный за сайт | Размещено обращение к родителям о наличии электронного сервиса для внесения предложений | 2021-09-03
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организации - 88 баллов | 1. Получение заключения Роспотребнадзор (для предоставления дополнительных услуг) | 2021-12-30 | Девяшина Дина Викторовна заведующий | Сданы документы на получение заключения Роспотребнадзора, получено заключение. | 2021-12-08
|  | 2. Переподготовка педагогов по программам дополнительного образования | 2021-12-31 | Мохова Елена Владимировна старший воспитатель | Повышение квалификации по программе "Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-оздоровительной направленности" | 2021-10-29
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Оборудование входа в ДОО пандусами (Р.Люксембург, 85а) | 2021-12-31 | Девяшина Дина Викторовна заведующий | Оборудован вход в здание ДОО (Р.Люксембург, 85а) пандусами | 2021-09-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от числа опрошеных получателей образовательных услуг - 96 баллов | 1. Повышение квалификации педагогов (курсы повышения квалификации, аттестация, самообразование, в соответствии с годовым планом ДОО) | 2021-12-31 | Мохова Елена Владимировна старший воспитатель | Педагоги прошли курсы повышения квалификации и аттестации в соответствии с годовым планом | 2021-12-15
|  | 2. Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения воспитанников ДОО (Дни открытых дверей, открытых мероприятий, лекториев, пополнение информации на персональных страницах педагогов на официальном сайте и соц.сетях ДОО) | 2021-12-31 | Сатиева Анастасия Эдуардовна старший воспитатель | Взаимодействие с родителями проходят через соц.сети, онлайн конференции. На сайте ДОО имеется закладка "Часто задаваемые вопросы (обратная связь)" Для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан) | 2021-12-31
2 | Доля получателей образовательных услуг, положительно Оценивающих доброжелательность работников организации, от общего числа опрошеных получателей образовательных услуг - 97 баллов | 1. Мероприятия по обеспечению и созданию условий для безопасности и комфортности в ДОО (тренинги для педагогов "Педагогическая жизнь". "В детский сад с прекрасным настроением". Разработка картотек для эмоциональной разрядки " Я педагог" | 2021-12-31 | Черемшанова Елена Васильевна старший воспитатель | Проведены тренинги для педагогов с участие педагога - психолога (4 занятия). Проведен тренинг старшими воспитателями "Как эффективно включиться в работу после отпуска" | 2021-10-30
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
1 | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и занакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - 94 балла | Обновление информации на официальном сайте ДОО (информация о дополнительной образовательной деятельности, о пополнении материально-технической базы) | 2021-12-31 | Канавина Виктория Витальевна ответственный за сайт | Размещение информации о достижениях ОО на официальном сайте, в СМИ. | 2021-12-30
2 | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации - 97 баллов | Участие в культурно-массовых и спортивных мероприятий, с целью повышения имиджа дошкольного учреждения. | 2021-12-31 | Девяшина Дина Викторовна заведующий | Разработан план мероприятий спортивно-оздоровительной работы в ДОУ. Проводится работа по развитию и мотивации родителей к участию в ОП Родители участвую в проведении и подготовке мероприятий. | 2021-12-30
|  | Заведующий МБДОУ ПГО "Детский сад № 51 |  | _________________ | Д.В.Девяшина

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками